## Ark1
Tasks/Time | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | 3 week period | Vacation (buffer week)
Write report
Initial research | bar: Uge 2 to Uge 5
Data augmentation and processing | bar: Uge 5 to Uge 6
WaveNet (vanilla) architecture, training and evalutation | bar: Uge 5 to Uge 6
Make and incorporate transcript embeedings | bar: Uge 6 to Uge 8
Setup ASR model | bar: Uge 9 to Uge 10
Evaluate WaveNet model using statistical methods | bar: Uge 10 to Uge 12
Visualization of results | bar: Uge 10 to Uge 12
Project presentation | bar: Uge 13